“纺织之光”应用基础研究计划管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为提高行业创新能力，夯实行业科技发展基础，推进纺织行业科技进步，纺织之光科技教育基金会（以下简称“基金会”）决定开展应用基础研究工作。为规范此项工作，特制定本管理办法。

第二条  “纺织之光”应用基础研究工作是纺织行业科技工作的重要组成部分，基金会对该项工作提供必要的支持。基金会根据年度预算确定支持资金的额度，并对应用基础研究工作进行监督。

第三条  应用基础研究工作由中国纺织工业联合会科技发展部归口管理，负责项目的征集、确定、实施及验收等管理工作。

第二章  项目来源及确立

第四条  应用基础研究项目必须满足下列条件之一：

1.行业发展具有前瞻性和长远性意义的基础性研究；

2.学科交叉、融合与渗透的纺织前沿技术基础性研究；

3.服务于行业目标，为解决行业共性、关键技术打基础的技术。

第五条  项目申报采取自愿原则，重点鼓励高等院校、科研院所根据行业的需求和本单位的技术优势申报基础研究项目。

第六条  项目申报需填写中国纺织工业联合会应用基础研究项目任务书，内容包括：项目研究意义、国内外技术现状分析、研究内容及关键技术、项目目标及考核指标、时间进度、经费预算等内容。

第七条  中国纺织工业联合会科技发展部组织专家对申报项目进行筛选和评审，报联合会审批，并报基金会备案。

第八条  中国纺织工业联合会科技发展部、项目承担单位、纺织之光科技教育基金会三方签订《中国纺织工业联合会应用基础研究项目任务书》。任务书甲方为中国纺织工业联合会科技发展部，乙方为项目承担单位,丙方为纺织之光科技教育基金会。项目任务书一式三份，甲方、乙方、丙方各存一份。

第三章  项目实施

第九条  基础研究项目以项目任务书为实施依据，项目承担单位应按照任务书规定的要求开展具体的研究工作，按期完成规定的各项工作。在项目实施期间，每年12月底前需向中国纺织工业联合会科技发展部提供项目执行情况的书面汇报材料。

第十条  项目经费由基金会和承担单位共同筹集，基金会支持的研究经费原则上不超过项目总预算的50%。资助经费应按照项目研究计划及时使用，两年内未使用，基金会有权要求返还。

第十一条  项目在执行过程中，需对任务书的内容、进度、考核指标等进行调整的，应由承担单位提出申请，上报中国纺织工业联合会科技发展部审批，未经审批，不得自行变更。

第十二条  项目在执行过程中，承担单位因某种原因（如：与任务书研究内容不符、挪用经费、研究人员变更、技术措施或某些条件不落实）致使计划无法执行，而要求中止任务，应视不同情况，部分、全部退还所拨经费；如未提出中止任务要求，中国纺织工业联合会科技发展部可根据调查情况有权提出中止任务的处理建议，报基金会审核批准后执行。

第十三条  根据项目研究进展、资金使用情况等，承担单位在完成前期任务的基础上，可申请项目滚动支持，经中国纺织工业联合会科技发展部研究批准，签订应用基础研究项目补充协议。

- 项目结题验收

第十四条  项目承担单位在研究工作完成后，应认真准备项目结题验收报告及经费使用情况报告等材料，并提请中国纺织工业联合会科技发展部给予结题验收。项目结题验收依据为项目任务书、补充协议、项目结题验收材料。

项目结题验收的重点是项目研究计划完成情况、研究成果的先进性和创新性、项目实施效果及其对产业化研发的指导意义。

第十五条  根据项目特点，结题验收可采取会议审查、实地考核、函审等多种方式。中国纺织工业联合会科技发展部组织专家对项目进行结题验收，专家组在审议项目结题验收材料的基础上，对项目整体执行情况进行评议，形成项目结题验收专家组意见和结论。专家组人员一般为5-7人。纺织之光科技教育基金会参与项目结题验收。

第十六条  结题验收结论分为：通过验收、不通过验收。

1.项目目标和任务已按照考核指标要求完成，经费使用合理，为通过验收。

2.凡具有下列情况之一，为不通过验收：

（1） 项目目标任务完成不到80%；

（2） 所提供的结题验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；

（3） 未经申请或批准，项目承担单位、负责人、考核指标、研究内容等发生变更；

（4） 经费使用存在严重问题。

第十七条  承担单位应在项目执行期结束后六个月内提出验收申请，逾期不能结题验收的项目，项目承担单位必须提出延期申请，经中国纺织工业联合会科技发展部批准后方可延期。

第十八条  承担单位必须将真实、完整的研究资料上报中国纺织工业联合会科技发展部，并且有义务指导行业开展产业技术研究。

第五章  附则

第十九条  本办法解释权归中国纺织工业联合会科技发展部。

第二十条  本办法自公布之日起试行。